南投縣106年度精進教師課堂教學能力國小學生

國語文、數學、英語文領域學生學習能力評量實施計畫

壹、依據

一、教育部頒國民中小學九年一貫課程綱要。

二、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

貳、目的：

一、了解本縣國小學生國語文、數學、英語文領域學生學習能力之現況，作為改善課程與推動補救教學之參考。

二、追蹤本縣國小學生學習能力的變遷趨勢，以檢視課程與教學實施的成效。

三、提供學校研擬國語文、數學、英語文領域課程計畫之方向，以提升教育品質。

參、辦理單位：

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：南投縣政府

三、承辦單位：南投縣康壽國民小學

四、協辦單位：南投縣政府教育處國民教育輔導團

肆、實施對象：

本縣各國小一年級、四年級、六年級之全部學生

伍、實施日期：

106年12月7日（星期四）

陸、實施方式：

一、測驗形式：

（一）範圍：一年級以國語領域首冊注音符號測驗。四、六年級學生為基本應具備之國語文、數學、英語文能力為主。

（二）測驗時間：四十分鐘。

（三）測驗張數：A3，一張兩面。

（四）測驗時間：縣內各國小(含分校及分班)一、四、六年級各班，訂於12月7日(星期四)接受施測。一、四、六年級上午第一節施測注音符號或國語文，第二節施測數學、第三節施測英語文(配合施測學校第一、二、三節時間進行施測)。

（五）測驗題型：

一年級注音符號測驗：題型含選擇題及非選擇題，內容以國語領域首冊為主，含聽寫測驗、加入聲調符號、讀音等共計100分。

國語：題型含選擇題及非選擇題，內容含語文常識、字詞義、修辭、選字詞等。寫國字和字音、改錯字、造詞、及寫出不同讀音等。

數學：內容含數學原理、計算題、應用題、圖解題…等，題型皆以選擇及填充為主。

英語：內容含Reading(閱讀測驗)、Listening(聽力測驗)、Writing(書寫測驗)、單字辨識，單字與圖示的搭配，字母大小寫辨識與搭配，情境對話選擇，英語單字及句型之拼讀。題型含選擇題及非選擇題共100分。

（六）出題、審題及組題：聘請本縣國教輔導團國語文、數學及英語文領域研究員或輔導員各三位，分別擔任出題委員，另外聘該領域專長教師擔任審題及組題委員。

二、測驗流程：

Ａ.領取試卷：

(a)12月6日(星期三)14:00時，各國小（不含分校及分班）請派教務(導)主任至康壽國小領取試卷並擔任施測人員。

(b)分校及分班請派一人於12月7日(星期四)上午8:00至隸屬本校領取分校或分班試卷回分校或分班進行施測

Ｂ.正式施測：

(a)施測人員請於12月7日(星期四)上午8時前攜帶試卷至指定受測學校校長室。

(b)各受測學校教學組長請於12月7日(星期四)上午8時召集學校一、四、六年級導師至校長室領取試卷並協助進行施測。

(c)施測時各班之監考人員由受測學校原擔任班級老師交換進行監考(一、四、六年級各只有一班之學校請受測學校教務(導)主任或教學組長事先安排交換監考人員)。

C.繳回試卷

(a)施測結束後請各校施測人員於12月7日(星期四)15:00前將試卷繳回康壽國小。

(b)各國小分校及分班，測驗後請將試卷於13:30前繳回隸屬本校施測人員。

三、本測驗12月8日起開始集中閱卷及評分，成績不做公開評比之用，僅供本縣研擬提升學生國語文、數學、英語文能力指標之參考基準。

柒、經費來源：由南投縣政府自籌款經費支付，經費概算表詳如附件二。

捌、預期效益：

一、了解學生國語文、數學、英語文學習領域基礎能力，研擬適切並有效之行動方案。

二、依據施測結果檢視學生學習困境，激發教師改進教學並提升效能之動力。

三、提供學校研擬國語文、數學、英語文領域課程計畫之方向，普遍提升學生數學基礎能力。

玖、獎勵：

一、辦理本項工作績優人員依規報府獎勵。

二、施測人員表現優異者，由教育處擇優提交獎勵名單，依規給予獎勵。

拾、本計畫陳  縣長核可後轉呈教育部核定經費後實施，修正時亦同。

【附件一】

南投縣106年度精進教師課堂教學能力國小學生國語文、數學、英語文領域學生學習能力評量實施期程

| 項次 | 期 程 | 工作內容 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106/9/12(二) | 組成學生學習能力評量小組 召開第一次籌備會會議 試題設計編修 | 列席人員：南投縣國教輔導團國語文、數學、英語文領域小組召集人 |
| 2 | 106/9/22(五) | 公布實施計畫 |  |
| 3 | 106/9/25(一)至 106/10/27（五） | 一年級注音符號、四、六年級國語文、數學、英語文試卷出題 |  |
| 4 | 106/11/3(五) | 正式試卷審題與定題 | 106/11/3（五）前繳交電子檔 |
| 5 | 106/11/6（一） | 試卷印製與彌封裝袋 |  |
| 6 | 106/12/6（三） | 施測說明會：各校派教務(導)主任領取試卷 | 時間：14:00 地點：康壽國小活動中心 |
| 8 | 106/12/7（四） | 實施一年級注音符號、四、六年級國語文、數學、英語文學生學習能力評量 |  |
| 9 | 106/12/8(五）至 106/12/12(二） | 實施一年級注音符號、四、六年級國語文、數學、英語文閱卷 |  |
| 10 | 106/12/12（二）至 106/12/15(五） | 資料輸入 以校、班為單位進行資料分析與結果製作 |  |
| 11 | 106/12/22(五） | 寄發各校成績統計資料表密碼 |  |
| 12 | 107/01 | 學生學習能力評量小組檢討會 |  |
| 13 | 107/01 | 評量結果與教學策略輔導研習 |  |
| 14 | 107/02~107/06 | 各校進行補救教學 |  |